Términos de Referencia

	NOMBRE DEL SERVICIO SOLICITADO
	
Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica a emprendimientos en procesos de teñido artesanal

	PROYECTO SOLICITANTE
	[bookmark: _heading=h.2et92p0]“Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques amazónicos a través de la puesta en valor de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y los bionegocios, en un contexto de cambio climático” (ASL2)”

	PRESUPUESTO
	S/

	LUGAR DE SERVICIO
	Atalaya y Satipo

	DURACIÓN
	70 días 

	CADENA DE GASTO A AFECTAR
	CG: 
130070001UG4603010211003



1. Antecedentes
[bookmark: _heading=h.30j0zll]La actual crisis ambiental global trae como consecuencia amenazas inminentes a la diversidad biológica y a los servicios ecosistémicos fundamentales, afectando toda la biósfera. No obstante, subsisten ecosistemas primarios interconectados, extensos y poco alterados, que actúan como reserva mundial de diversidad biológica, almacenan altos contenidos de carbono en la biomasa y el suelo, y contribuyen al ciclo hidrológico a nivel regional y global. Entre ellos, la amazonía peruana representa un gran valor ambiental global, regional y local, encontrando amenazada por alarmantes dinámicas de degradación y deforestación, dentro de las cuales los impactos son diferenciados, y afectan más a las poblaciones indígenas; en particular a las mujeres y niñas.
En ese contexto, el proyecto “Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques amazónicos a través de la puesta en valor de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y los bionegocios, en un contexto de cambio climático” (ASL2) busca promover la conservación de bosques y humedales saludables, funcionales y resilientes al cambio climático, manteniendo importantes reservas de carbono, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero y generando medios de vida locales sostenibles y resilientes tomando en cuenta el rol fundamental de las mujeres. Este proyecto se enmarca en el programa de impacto regional “Paisajes Sostenibles de la Amazonía” (ASL, por sus siglas en inglés) y es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo un plazo de ejecución de cinco (5) años. Las agencias implementadoras del proyecto son la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); en tanto, la ejecución está a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), y Profonanpe como aliado operativo. 
Geográficamente, el proyecto se implementa en tres regiones del Perú: Junín, Loreto y Ucayali; abarcando dos paisajes de gran valor ambiental y cultural: i) Alto Ucayali Inuya, ubicado en las provincias de Atalaya y Satipo; y ii) Tigre-Marañón, ubicado en la provincia de Loreto-Nauta.
El proyecto se encuentra estructurado en cuatro componentes interrelacionados, según el siguiente detalle: 
· COMPONENTE 1, que promueve acciones de gobernanza colaborativas, con todos los sectores y niveles del Estado; 
· COMPONENTE 2, que impulsa el fortalecimiento de la conectividad amazónica a través de paisajes gestionados como mosaicos de conservación y uso sostenible; 
· COMPONENTE 3, que promueve prácticas de producción sostenible; y 
· COMPONENTE 4, que promueve la gestión del conocimiento y el seguimiento y evaluación del proyecto. 
Profonanpe es una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación, administración y canalización de recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, y a la mitigación y adaptación del cambio climático. Por 30 años contribuyendo con el sector ambiental, con énfasis en el MINAM y el SERNANP, en la búsqueda, administración y ejecución de financiamiento que complementa los recursos asignados por el país para el cumplimiento de sus objetivos. 
El Componente 3 promueve los econegocios y bionegocios. Se define a los bionegocios como negocios que desarrollan productos en base a procesos de innovación o desarrollos tecnológicos relacionados a la eficiencia del uso de la energía y recursos naturales que permiten agregar valor a través de acciones orientadas a la mejora ambiental[footnoteRef:1]. [1:  https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/441688-046-2020-minam. Lineamientos Generales para identificar y promocionar los econegocios y bionegocios. ] 


La cadena de valor de las artesanías del bosque en Satipo y Atalaya posee un alto potencial debido a la creciente demanda nacional e internacional de productos con valor cultural, identidad y sostenibilidad. La producción se nutre de técnicas tradicionales transmitidas por generaciones, utilizando insumos naturales como fibras vegetales, semillas, tintes y algodón local. Este valor funcional y cultural otorga a las piezas un carácter único, atractivo para segmentos de consumidores que buscan exclusividad y autenticidad.

El proyecto ASL2 busca promover el desarrollo sostenible de la provincia de Atalaya y Satipo mediante el fortalecimiento de la cadena artesanías, mediante el servicio de asistencia técnica deberá contribuir a que los procesos de teñido artesanal se desarrollen de forma ambientalmente sostenible, minimizando los impactos negativos y fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas amazónicos mediante el uso responsable de su biodiversidad y la aplicación de técnicas ecoeficientes.

2. Objetivo de la contratación 
Fortalecer las capacidades técnicas de las artesanas de las provincias de Atalaya y Satipo en procesos de teñido con fibras vegetales, mediante la transferencia de conocimientos y la aplicación de técnicas mejoradas de extracción, fijación, control de calidad y sostenibilidad en el uso de recursos para teñidos. 
3. Perfil del equipo
Experiencia del contratista
· Persona jurídica dedicada al rubro del diseño de moda o diseño textil o afines. 
· Contar con RUC activo y habido.
· Acreditar tres (03) servicios de capacitación en moda, diseño, teñidos, acabado de prendas y/o afines a la contratación.
· Con experiencia en el desarrollo de capacitaciones en procesos de teñido o en trabajo directo con comunidades indígenas amazónicas o rurales, aplicando metodologías participativas e interculturales.

Team leader:
· Profesional egresado en Diseño de Moda o Diseño Textil o Artesanía o Artes Aplicadas.
· Con experiencia como mínimo de 4 años en el rubro textil, como diseñador de modas, gestión de marcas, capacitaciones, consultorías, teñidos naturales artesanales o afines.
· Cursos en teñidos naturales artesanales.
· Conocimiento en procesos textiles sostenibles y manejo de fibras naturales.
· Experiencia trabajando con comunidades o talleres artesanales.

Especialista en teñidos:
· Profesional egresado(a) en Ingeniería Textil, Diseño de Moda o Diseño Textil, Artesanía o Artes Aplicadas.
· Con experiencia como mínimo de 3 años en el rubro textil.
· Con cursos en teñidos naturales artesanales o fibras naturales o tintorería. 
· Con experiencia  en talleres, proyectos o actividades relacionadas con procesos de teñido natural.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

4. Funciones y labores específicas

Producto 1:
1. Levantamiento de información para la elaboración de un inventario de especies tintóreas locales, sus usos, partes aprovechadas y disponibilidad e insumos para el proceso. Desarrollo de entrevistas (comuneras) y registro de especies tintóreas locales de los artesanos de las comunidades mencionadas en las provincias de Atalaya y Satipo. 
2. Identificación de saberes locales, oportunidades y limitaciones de las prácticas de teñido. Se desarrollará una evaluación del estado actual de los emprendimientos artesanales, logrando identificar los saberes locales, oportunidades y limitaciones de los artesanos de las comunidades mencionadas en las provincias de Atalaya y Satipo. 
3. Propuesta de 06 sesiones de capacitación en los siguientes temas como propuesta: 
1.	Extracción y preparación de tintes
2.	Técnicas de teñido (inmersión, cocción, fermentación, exposición solar, Teñido Atado, Estampación Natural)
3.	 Uso de mordientes naturales
4.	Control de pH y mezclas cromáticas
5.	Estándares de calidad y repetibilidad
6.	Conservación y cultivo de plantas tintóreas
4.  La propuesta deberá considerar las características particulares de aprendizaje de las mujeres indígenas con enfoque teórico-práctico.
5. La propuesta deberá considerar la aplicación de métodos sostenibles y prácticas    respetuosas con el medio ambiente, técnicas sostenibles, manejo responsable de especies y reforestación.

Producto 2:
1. Desarrollo de 1 taller de 6 sesiones tanto en las provincias de Atalaya y   Satipo, con las siguientes consideraciones:  Duración del programa en cada provincia: 06 días
· Duración por cada sesión: 8 horas
· Locación 1: Atalaya (CCNN Sepahua). La locación será tramitada por el proyecto ASL2. El espacio estará habilitado al menos un día antes del inicio del evento, a fin de realizar la organización previa y dejar todo preparado para el desarrollo del taller se contará con un proyector, parlante y micrófono.
· Locación 2: Satipo (Satipo). La locación será tramitada por el proyecto ASL2. El espacio estará habilitado al menos un día antes del inicio del evento, a fin de realizar la organización previa y dejar todo preparado para el desarrollo del taller se contará con un proyector, parlante y micrófono.

             Los beneficiarios de este servicio son:
 
A) Atalaya:

	Comunidad Nativa
	Nº de participantes

	CCNN Aerija
	5

	CCNN Ramón Castilla
	5

	CCNN Santa Rosa de Laulate
	5

	CCNN Sapani
	5

	CCNN Shaani
	5

	ARDISEP
	5

	TOTAL
	30



B) Satipo: 

	Comunidad Nativa
	Nº de participantes

	CCNN Yaviri
	5

	CCNN Quemperi
	5

	CCNN Poyeni
	5

	CCNN Otica
	5

	CCNN Impamequiari
	5

	CARE
	5

	CART
	5

	TOTAL
	35







[image: ]
2. Los contenidos de los talleres que incluyan los siguientes temas:
· Introducción al taller de teñido
· Importancia de la conservación de los ecosistemas.
· Extracción y preparación de tintes.
· Técnicas de teñido (inmersión, cocción prolongada, fermentación, exposición solar, Teñido Atado, Estampación Natural).
· Uso de mordientes naturales (alumbre, ceniza, jugo de cítricos).
· Control de pH básico con tiras reactivas, mezclas cromáticas y variaciones tonales.
· Variaciones tonales en 4 diferentes materiales textiles
· Estándares de calidad y repetibilidad.
· Conservación y cultivo de plantas tintóreas (cosecha responsable).
· Análisis de residuos sólidos y líquidos generados en cada etapa.
· Implementación con materiales para la extracción de los tintes o todo material que requiera para desarrollar los teñidos (herramientas, guantes, colgadores, etc). 
· Manejo sostenible de recursos tintóreos. Durante el taller se abordarán temas como la recolección responsable de plantas, el uso eficiente del agua y la disposición adecuada de residuos.

3. La institución capacitadora facilitará a los capacitados:
· Implementos para la elaboración de teñido artesanal (ollas, removedores, telas para muestras, guantes, etc).
· Kit de Inicio para cada participante (Tijeras, alumbre, folder con introducción impresa, bicarbonato de sodio,etc.)
· Folder para muestrario de teñido por cada participante.

4. PROFONANPE facilitará:
· Estufa eléctrica o a gas para los 13 grupos y 2 para los capacitadores
· Alimentación, traslado y hospedaje de ser necesario de los participantes a los talleres a realizar.
· PROFONANPE compartiría la información del levantamiento de diagnóstico con el que cuentan en base a ello formular el esquema de entrevistas

5. Elaboración de fichas técnicas de teñido artesanal para uso comunitario. Estas fichas serán desarrolladas con la participación activa de las artesanas, quienes aportarán sus conocimientos tradicionales y experiencias. El contenido de las fichas tendrá mínimamente el siguiente contenido: 
· Nombre del proceso.
· Materiales necesarios.
· Preparación.
· Proceso de teñido.
· Precauciones.
· Notas adicionales. 

6. Desarrollo de un catálogo cromático textil con muestras físicas de colores obtenidos. Este catálogo servirá como herramienta de referencia para las artesanas y la comunidad, permitiendo identificar, comparar y reproducir los tonos logrados con diferentes tintes naturales. El catálogo se realizará por cada comunidad, siendo éstas un total de 13.
7. Desarrollar material impreso y digital de apoyo a fin de entregar a las participantes. Dicho material debe ser amigable para las artesanas. La actividad consiste en la elaboración de material impreso de apoyo destinado a las participantes de los talleres, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación de los contenidos abordados.
8. Sistematización del proceso, puesto que esta debe quedar registrado en video o escrito a fin de utilizarla como materiales para otras artesanas de los siguientes años, o para aquellas que recién se incorporarán. Recopilando y organizando las experiencias, aprendizajes y resultados obtenidos durante las diferentes etapas del trabajo con las artesanas. 
9. Presentación final de resultados, durante este informe final se realizará la entrega de los productos elaborados y se presentarán recomendaciones para fortalecer y dar continuidad a las prácticas de teñido artesanal en las comunidades participantes.
10. Entrega de certificados de participación emitidos por la institución capacitadora a cada participante del taller.

5. Productos /entregables
El / (la) contratista deberá de presentar los siguientes productos, de acuerdo al cronograma de trabajo y dentro de los plazos establecidos. Cada entregable deberá ser presentado en formato editable (word/excel), PDF y registro fotográfico (jpg/png). 

	PRODUCTO
	PLAZO

	Producto 1: Informe diagnóstico de prácticas y recursos tintóreos locales e Inventario Tintóreo. 
	A los 25 días de notificado el servicio.


	Producto 2: Realización de los 12 talleres in situ e informe que detalle el desarrollo de talleres teórico-prácticos sobre procesos de teñido, mordentado y control de color.
	A los 60 días de notificado el servicio.


	Producto 3: Manual técnico de procesos de teñido artesanal por comunidad nativa (Atalaya y Satipo)
Manual de Buenas prácticas para la conservación de especies de plantas tintóreas por comunidad nativa (Atalaya y Satipo)
Catálogo cromático de colores naturales obtenidos. 
	A los 70 días de notificado el servicio.




Los productos serán presentados mediante correo-e al Coordinador Técnico del Proyecto (cportocarrero@profonanpe.org.pe), con copia al Coordinador del Componente de Bionegocios (cmaldonado@profonanpe.org.pe).
El Coordinador del Componente de Bionegocios reunirá las opiniones y observaciones que hubiere y las transmitirá al proveedor del servicio para su atención. La conformidad final de aprobación de cada producto y autorización de pago será dada por el gerente del proyecto ASL2.

6. Criterios de selección
La evaluación de propuestas considerará los siguientes criterios y calificaciones:

	CRITERIO
	DESCRIPCIÓN

	PUNTAJE MÁXIMO


	Experiencia general

	1. Persona jurídica dedicada al rubro del diseño de moda o diseño textil o afines  y/o afines 
2. Contar con RUC activo y habido
3. Acreditar tres (03) servicios de capacitación en moda, diseño, acabado de prendas y/o afines a la contratación.
4. Experiencia comprobada en trabajo directo con comunidades indígenas amazónicas o rurales, aplicando metodologías participativas e interculturales.
	25

	Experiencia del equipo proponente
	Líder de proyecto: 
1. Profesional egresado en Diseño de Moda o Diseño Textil o Artesanía Artes Aplicadas.
2. Con experiencia como mínimo de 4 años en el rubro textil, como diseñador de modas, gestión de marcas, capacitaciones, consultorías, teñidos naturales artesanales o afines.
3. Experiencia trabajando con comunidades o talleres artesanales.
Especialista en teñidos:
1. Profesional egresado(a) en Ingeniería Textil, Diseño de Moda o Diseño Textil, Artesanía o Artes Aplicadas.
2. Con experiencia como mínimo de 3 años en el rubro textil.
3. Con experiencia  en talleres, proyectos o actividades relacionadas con procesos de teñido natural.
	35

	Capacitación y transferencia
	 Cursos  en teñidos naturales artesanales o teñidos naturales artesanales o fibras naturales o tintorería. 

	20

	Propuesta técnica
	Claridad, innovación, metodología y factibilidad de la propuesta presentada en respuesta al TDR.
	20

	TOTAL
	100



La aprobación para el consultor será como mínimo 70 puntos
TOTAL: 100 puntos
El puntaje mínimo requerido para que un postulante sea considerado como apto en el proceso de selección será de setenta (70) puntos sobre cien (100).

7. Pago de la contraprestación
	Entregable
	Plazo máximo de entrega
	% de pago

	Producto 1
	Hasta los días 25 calendarios
	35%

	Producto 2
	Hasta los 60 días calendarios
	45%

	Producto 3
	Hasta los 70 días calendarios
	20%



8. Responsable de su supervisión
Los productos serán presentados mediante correo-e a la coordinadora técnica del Proyecto ASL2, Cristina Portocarrero Lau (cportocarrero@profonanpe.org.pe) con copia al coordinador del componente de bionegocios Caridad Maldonado (cmaldonado@profonanpe.org.pe),  en coordinación con la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM.

9. Enfoques transversales

9.1 Enfoque de género.
El desarrollo de este servicio debe tomar en consideración de manera diferenciada los obstáculos que tienen las mujeres en su participación en dichos espacios de capacitación, sus necesidades y los recursos que se deben generar para promover sus capacidades. Para esto, el/la proveedor/a del servicio debe implementar estrategias que garanticen sus voces. Considerar las características de aprendizaje, los horarios de las mujeres, promover un espacio seguro y democrático donde haya libertad de opinión, generar algunos recursos para las niñas/os que acompañen a las mujeres participantes, etc.
9.2 Interculturalidad
De igual manera, el desarrollo de la consultoría debe analizar las brechas presentes en los indígenas, así como sus necesidades de capacitación, considerando las características socioeducativas y funciones con enfoque ambiental.

9.3 Enfoque ambiental 
El presente servicio deberá incorporar un enfoque ambiental transversal, promoviendo el uso sostenible de especies tintóreas nativas, la eficiencia en el consumo de agua y energía, y la sustitución de insumos de riesgo por alternativas naturales y biodegradables. Asimismo, deberá garantizar una adecuada gestión de residuos líquidos y sólidos, fomentando el compostaje y la reutilización de materiales orgánicos, así como la conservación de la biodiversidad local y la integración del conocimiento tradicional con técnicas mejoradas. Este enfoque busca asegurar que el proceso de teñido contribuya a la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de los ecosistemas amazónicos, en coherencia con los objetivos del proyecto ASL2.

En Profonanpe abrazamos e incentivamos la diversidad en todas sus formas: género, edad, educación, origen étnico, raza, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Queremos construir un país cada vez más equitativo, por lo que alentamos a mujeres, personas afrodescendientes, miembros de la comunidad LGTBIQ+ y personas de origen indígena a postular a la presente convocatoria. 
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